## Sheet1
Date | name | did | doing | blocker
2021.07.5 | 王娇 | 1.内容审核： （1）表设计【完成】 （2）整理需要更改或新增的接口【完成】 | 1.编写内容审核需求文档 | 无
2021.07.6 | 王娇 | 1.编写内容审核需求文档【60%】 | 1.编写内容审核需求文档 （1）编写历史数据同步到新表中的方案 | 无
2021.07.7 | 王娇 | 1.编写内容审核需求文档【90%】 2.内容审核需求文档review | 1.历史数据转移 | 无
2021.07.8 | 王娇 | 1.改2个bug【完成】 2.内容审核历史数据转移【完成】 | 1.需求编码 | 无
2021.07.9 | 王娇 | 1. 编码：条款：创建，更新、获取详情、删除接口【完成】 | 1. 编码：检查点：创建，更新、获取详情、删除接口 | 无
2021.07.10 | 王娇 | 1. 编码：检查点：创建，更新、获取详情、删除接口【编码完成】 2. 编辑或创建合同方称谓，label在本合同类型下做重复校验【完成】 | 1. 编码：样例库：创建，更新、获取详情、删除接口